“863软件园杯”第三届河南省青年创新软件设计大赛实施方案

一、基本宗旨

组织本届青年创新软件设计大赛，旨在激发当代青年学习软件知识的热情，运用软件技术的兴趣，检验软件设计的水平，推动软件产品的应用，加速软件后备人才的培养。

二、活动主题

科技领航未来  创新路在脚下

三、组织机构及成员名单

河南省青年创新软件设计大赛组委会

主  任：赵  琛 河南省科学技术厅厅长

副主任：贾  跃 河南省科学技术厅副厅长

訾新建 河南省教育厅副厅长

王战营 共青团河南省委员会副书记

张维宁 河南省发展和改革委员会副主任

杨  玲 河南省财政厅副厅长

胡宽广 河南省信息产业厅副厅长

李建民 郑州国家高新技术产业开发区管委会主任

委  员：王文瑞 河南省科学技术厅科技成果管理处处长

石  品 河南省教育厅学生处处长

郭  鹏 共青团河南省委员会统战联络部部长

党迎建 河南省发展和改革委员会高技术产业处副处长

胡兴旺 河南省财政厅科教文处调研员

杜永林 河南省信息产业厅科技处处长

常林朝 河南省生产力促进中心主任

郝军峰 郑州国家高新技术产业开发区管委会总工程师

杨继峰 河南网通宽带应用中心总经理

成员单位：各省辖市科技局、各高等院校团委（科研处）

办公室成员：由各分赛区相关负责人组成

大赛组委会办公室设在河南省兰德科技传播公司

四、竞赛方式

分为初评、预赛、决赛三阶段进行。

1、初评。各成员单位参照大赛规则，组织对参赛人员的资格审查和作品申报条件的确认审查，并聘请专家作为本单位的评委,对所收到的作品进行初评，择优推荐作品参加预赛。

2、预赛。通过专家评审和公众投票相结合的方式进行。大赛组委会专门成立由专家组成的评审委员会。评委按照大赛规则，对入围预赛的作品进行资格和内容审查，并从入围的预赛作品中经过专业测试、修改、上传、公众投票、专家评审、企业（用户）评价等环节，择优选出优秀作品参加决赛。

3、决赛。评审委员会根据参加决赛选手的公开演示和现场答辩情况，结合网络投票、 招标单位（企业用户）评价情况进行综合评分，确定获奖等级。

五、名额分配

每个参赛成员单位所推荐参加预赛的软件作品一般不得超过5件。参赛作品可以以个人名义署名独立完成，也可以以小组名义署名集体完成，并且要事先按照每个成员参与的重要程度确定排名顺序。

六、奖项设置及奖励方式

（一）大赛奖金总额为19万元：设金奖1名，奖金60000元；银奖1名，奖金30000元；铜奖2名,奖金各10000元; 优胜奖30名,奖金各1000元。优秀组织奖10名,奖金各5000元。对以上所有获奖者均颁发相应证书（奖牌）。

其中金奖和银奖奖项必须具备如下其中一项条件：

1、企业招标中标的项目；

2、大赛期间已经签订转让协议并已产生经济效益的项目；

3、经过专家认定具有重大市场前景的项目。

（二）设立“863软件孵化专项资金和孵化服务套餐”，鼓励和支持大赛获奖的优秀软件作品和软件人才进入国家863软件孵化器创新创业。

（三）获奖前三名选手根据本人意愿均可与商都网签订劳动协议，成为商都网员工。

七、实施步骤

（一）组织发动阶段 （10月15日?10月30日）

1、各成员单位要根据大赛通知和方案成立相应组织机构，并指定专人负责大赛具体组织、联络和宣传工作。

2、10月30日前，各成员单位利用各种机会、采取各种形式进行宣传动员。

3、设立企业招标环节，采用座谈会、网上征集等方式为企业招标。

4、本届大赛具体比赛事项详见《参赛指南》，详情登陆商都网查询。

（二）作品设计阶段 （10、11、12、08年元月四个月）

参赛选手自行进行软件设计、填写作品申报书、制作光盘。

（三）组织申报和成员单位初评阶段 （08年2月1日-28日）

1、各参赛成员单位要在本单位设立大赛作品申报咨询点，组织参赛人员下载、填写申报书，对申报作品、参赛事宜进行指导。

2、各参赛成员单位按照大赛规则和评审细则，对申报作品和参赛者资格进行审查，自行组织专家进行初评，择优推荐一般不超过5件作品参加预赛。

3、3月1日-10日，各参赛成员单位将进入预赛的作品报送至大赛组委会办公室。报送材料包括：作品申报书一份;作品说明书一份;光盘一式两份,内容包括:可执行运用的作品、作品申报书电子版、作品说明书电子版。

预赛和决赛准备阶段 （3月）

1、3月19日前，对入围预赛的作品进行资格和内容审查，采取专家评审和公众投票相结合的方式，在入围的预赛作品中经过专业测试、修改、上传、公众投票、专家评审、企业（用户）评价等环节，择优选出优秀作品参加决赛。

2、3月20日前，组委会将入围决赛的名单通知各成员单位，要求其做好作品演示和现场答辩准备。

3、3月21日?30日在媒体上进行公示，接受社会监督。

具体内容详见参赛指南。

（五）决赛、颁奖阶段 （4月）

1、4月17日，决赛选手按照抽签顺序，进行现场演示及答辩，由评委会打分最终确定各奖项获得者。

2、4月18日举行颁奖典礼。

九、大赛组委会办公室联系方式

联 系 人：王 瑾

电    话：0371?67579130  传真：0371?67579132

电子邮箱：hnrjds@126.com

官方网站：www.shangdu.com hnscl@265.com

地    址：郑州国家高新技术产业开发区翠竹街6号

1号楼A座4楼

邮    编：450001